## Sheet1
Effort estimation
E = [LOC x B0.333/P]3 x (1/t4)
B =2
p = 20
t = 12
E = 2068 person-months
COCOMO
SLOC = 5055
Effort factor = 3
p =1.12
T = .35
Effort = PM = Coefficient<Effort Factor>*(SLOC/1000)^P = 20.5 person-months DM = 2.50*(PM)^T = 7.2 months ST = PM/DM = 2.8 or 3 people
Computing Earned value
Task | Planned Effort (Person-Days) | Actual Effort (Person-Days)
1 | 12 | 12.5
2 | 15 | 11
3 | 13 | 17
4 | 8 | 9.5
5 | 9.5 | 9
6 | 18 | 19
7 | 10 | 10
8 | 4 | 4.5
9 | 12 | 10
10 | 6 | 6.5
11 | 5 | 4
12 | 14 | 14.5
13 | 16 | 7.5
14 | 6 | 10
15 | 8 | 9.5
16 | 7 | 10
17 | 11 | 5.5
18 | 9 | 12
19 | 10 | 8.5
20 | 5 | 16
21 | 12 | 9.5
22 | 8 | 6
23 | 15 | 9
24 | 10 | 11.5
25 | 6 | 7
26 | 9 | 14
27 | 11 | 8.5
28 | 7 | 10
29 | 13 | 9.5
30 | 8 | 14
31 | 10 | 11.5
32 | 9 | 5.5
33 | 14 | 10
34 | 12 | 8.5
35 | 5 | 6
36 | 10 | 11
37 | 8 | 7.5
38 | 6 | -
39 | 11 | -
40 | 7 | -
Total Task = 100
BAC = 500
BCWP = | 365.5
BCWS = | 389.5
ACWP = | 365.5
SPI = BCWP/ BCWS = 365.6/389.5 = 0.93863928113 SV = BCWP - BCWS = 365.5-389.5 = -24 CPI = BCWP/ ACWP = 365.5/365.5 = 1 CV = BCWP – ACWP = 365.5 - 365.5 = 0 % schedule for completion = BCWS/ BAC = 389.5/500 = 0.78 = 78% % complete = BCWP/ BAC = 365.5/500 = 0.73 = 73%
Make-buy decision
Option | Expected Cost (USD)
Buy | 267000
Reuse | 382400
Contract | 410000
Build | 429000